RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE

4-RI&E Programma

A.(Fred) Zitman, Arbeidshygiënist(RAH 26549) Hoger Veiligheidskundige

4	RI&E Programma	3

4.1	Inleiding	3

4.2	RI&E Programma globaal	3

4.3	RI&E programma gedetailleerd	4

# 4	RI&E Programma

## 4.1	Inleiding

Aan de hand van het arboprofiel is een planning voor de RI&E opgesteld. Dit wordt in de RIEFLEX methode het RI&E Programma genoemd. In het RI&E Programma wordt de planning en diepgang van de verschillende deelonderzoeken van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie beschreven. De planning van de RI&E moet periodiek worden bijgesteld. Dit behoeft de goedkeuring van de opdrachtgever en de medewerkers (OR).

Afhankelijk van de status van de RI&E kan per onderdeel van de RI&E een keuze worden gemaakt uit de volgende activiteiten:

Basis Inventarisatie (BI): het uitvoeren van globaal onderzoek. De basis RI&E bestrijken alle belangrijke aspecten van de arbeidsomstandigheden.

Verdiepte Analyse (VA): het uitvoeren van aanvullende RI&E’s en verdiepte analyses

Toetsing (T): het toetsen van een in eigen beheer opgesteld onderdeel van de RI&E

De keuze voor Basis Inventarisatie, Verdiepte Analyse, of Toetsing is in overleg gemaakt op basis van de Arbo basisgegevens, het Profiel Arbobeleid en het  Profiel Arborisico’s.

Uitleg prioriteiten

Een belangrijk kenmerk van de RIEFLEX methode is dat deze methode de mogelijkheid biedt voor een procesmatige aanpak. De uitgebreidheid van de gegevens(verzameling) kan daarin beter dan voorheen worden afgestemd op de prioriteit die door de opdrachtgever aan het betreffende thema wordt toegekend. Tijdens het vooronderzoek zijn aan de verschillende deelonderzoeken van de RI&E prioriteiten toegekend.

De toekenning van prioriteiten vond plaats op basis van een inschatting van de ernst van het risico en de aansluiting op andere organisatiebelangen.

In het RI&E Programma worden drie categorieën gehanteerd:

| Prioriteit | Onderzoekstermijn |
| --- | --- |
| Prioriteit Hoog | Deelonderzoek realiseren binnen 1 jaar |
| Prioriteit Middel | Deelonderzoek realiseren binnen 2 jaar |
| Prioriteit Laag | Deelonderzoek realiseren binnen 3 jaar |

## 4.2	RI&E Programma globaal

| THEMA | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbobeleid |  | BI |  |
| Bedrijfshulpverlening | T |  |  |
| Schoolgebouw | BI |  | BI |
| Specifiek risico’s |  |  | BI |
| Psychosociale arbeidsbelasting |  | BI |  |

## 4.3	RI&E programma gedetailleerd

| THEMA | Beleidsonderwerp of risicorubriek | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbobeleid | Verplichting Arbowet |  | BI |  |
|  | Sociale veiligheid |  | BI |  |
|  | Buitenschoolse activiteiten |  | BI |  |
|  | Verzuim |  | BI |  |
|  | Beleid en reglementen |  | BI |  |

| THEMA | Beleidsonderwerp of risicorubriek | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bedrijfshulp-verlening | Organisatie |  |  | T |
|  | BHV-plannen |  |  | T |
|  | Oefeningen |  |  | T |
|  | BHV- Middelen |  |  | T |
|  | Keuring en onderhoud |  |  | T |

| THEMA | Beleidsonderwerp of risicorubriek | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schoolgebouw | Schoolbreed |  |  |  |  |  |  |
|  | Gebruiksvergunning |  | BI |  |  |  |  |
|  | Toegang/schoolplein |  | BI |  |  |  |  |
|  | Gangen en trappen |  | BI |  |  |  |  |
|  | Liften |  | BI |  |  |  |  |
|  | Sanitaire voorzieningen |  | BI |  |  |  |  |
|  | Lunch- en andere voorzieningen |  | BI |  |  |  |  |
|  | Onderhoud, orde en netheid |  | BI |  |  |  |  |
|  | Hulpverleningsmiddelen |  | BI |  |  |  |  |
|  | Kantoor- en werkruimtes algemeen |  | BI |  |  |  |  |
|  | Leslokalen |  | BI |  |  |  |  |
|  | Praktijkpleinen |  | BI |  |  |  |  |
|  | Kantine / Keuken |  | BI |  |  |  |  |
|  | Elektriciteit en gas |  | BI |  |  |  |  |
|  | Daken |  | BI |  |  |  |  |
|  | Specifieke vakken/lokalen |  |  |  |  |  |  |
|  | Gymnastieklokaal en sportlocaties |  | nvt |  |  |  |  |
|  | Handvaardigheid, Techniek |  |  |  | T |  |  |
|  | BINAS practicumlokalen en kabinetten |  |  |  | T |  |  |
|  | Overige risicovolle praktijkvakken |  |  |  | T |  |  |

| THEMA | Beleidsonderwerp of risicorubriek | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifieke risico’s | Machines, Gereedschappen |  |  | T |
|  | Schadelijk geluid |  | T |  |
|  | Gevaarlijke Stoffen |  | T |  |
|  | Straling |  | T |  |
|  | Fysieke belasting |  |  | BI |
|  | Beeldschermwerk |  | T |  |

| THEMA | Beleidsonderwerp of risicorubriek | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Psychsociale arbeids-belasting | agressie en geweld |  | BI |  |
|  | arbeidsdiscriminatie |  | BI |  |
|  | pesten |  | BI |  |
|  | seksuele intimidatie |  | BI |  |
|  | werkdruk |  | BI |  |

D.m.v. een rondgang door het gebouw

Vaststellen of bestaande belevingsonderzoeken volstaan i.h.k. psychosociale arbeidsbelasting