## PLVA Wolfert Tweetalig
Nr | P | Knelpunt | Plan specificatie | Verantwoordelijke | Uitvoerende | Planning | Realisatie
6.2.1 | M | Er wordt momenteel niet voldaan aan de gebruikersvergunning | Zorg dat wordt voldaan aan de eisen ui t de aanwezige gebruiksvergunning: -Klapdeuren opniweu afstellen -Doorvoeringen branddichtmaken
7.2.7 | M | Aandachtpuntzijn de ventilatie roosters in het gebouw | Neem het schoonmaken van ventilatieroosters, net zoals veel van het andere onderhoud op on een planning, dit voorkomt vervuiling en hiermee en beperkt werkend ventilatiesysteem
7,2,7 | L | De tijdelijk huisvesting brengt beperkinge met zich mee t.a.v. onder andere verzakkingen. | Stel preventieve rondgangen in voor het tijdig signaleren van tekortkomingen aan het gebouw
7.2.7 | M | Het riool in de keuken stiknkt regelmatig | Laat onderzoeken of de tekortkoming aan het riool (keuken) verholpen kan worden
7.2.9 | M | Er zijn in het pand diverse flexplekken/ kantoorruimten beschikbaar voor de leraren. Hier mag nog wat extra aandacht zijn voor het wegwerken van de snoeren van de apparatuur | Werk snoeren onder/rondom bureaus weg
7.2.13 | L | De elektrische installatie zou onderhouden zijn conform de NEN 3140. Op de installatie is dit echter niet zichtbaar aangebracht d.m.v keuringsstickers. | Check of de elektrische installatie periodiek wordt gekeurd conform de NEN 3140. Laat dit ook op de installatie vastleggen, zodat een gebruiker ook kan zien dat hij met een veilig middel werkt.
7.2.13 | M | Apparatuur niet gekeurd werden conform de NEN 3140. | Zorg dat de apparatuur dat gebruikt wordt in o.a. de keurken periodiek gekeurd wordt conform de NEN 3140.
7.2.16 | L | Werkzaamhden op het dak | Houd er rekening mee dat als er binnen 4 meter van de dakrand werkzaamheden worden verricht op het dak er aanvullende maatregelen ter voorkoming van vallen naar benden worden genomen
Plan van aanpak
Plan van aanpak