## PLVA Wolfert Tweetalig
Nr | P | Knelpunt | Plan specificatie | Verantwoordelijke | Uitvoerende | Planning | Realisatie
6.2.1 | M | Er wordt momenteel niet voldaan aan de gebruikersvergunning | Zorg dat wordt voldaan aan de eisen ui t de aanwezige gebruiksvergunning
6.2.6 | M | In de CV ruimte is geen noodverlichting aanwezig, dit maakt ontvluchten in geval van een calamiteit gevaarlijk. | Breng noodverlichting aan in de CV ruimte
6.2.6 | M | De noodverlichting in de gymzaal brandde niet. | Laat de noodverlichting in de gymzaal repareren (of lamp vervangen)
6.2.6 | L | In het gebouw worden verschillende pictogrammen gebruik t.a.v. de BHV | Het is wenselijk om bij aanvullingen en aanpassingen aan bestaande installaties de nieuwe pictogrammen toe te passen.
6.2.6 | H | Er is struikelgevaar aanwezig op de noodtrap doordat rooster niet goed op elkaar aansluiten. | Laat de roosters beter op elkaar aansluiten zodat het hoogte verschil weg is.
7.2.6 | M | In de nok van de aula hangt een constructie ten behoeve van verlichting. Op de overloop boven hangen de kettingen de kettingen zijn niet beveiligd tegen ongewild gebruik. De constructie zou niet meer in gebruik zijn | Werk de kettingen, van de constructie t.b.v. de verlichting in de aula, dusdanig weg dat deze niet ongewild gebruikt kunnen worden
7.2.7 | M | Aandachtpuntzijn de ventilatie roosters in het gebouw (ook bij de gymzaal) die op sommige plekken sterk vervuild is. | Neem het schoonmaken van ventilatieroosters, net zoals veel van het andere onderhoud op on een planning, dit voorkomt vervuiling en hiermee en beperkt werkend ventilatiesysteem
7.2.9 | M | Er zijn in het pand diverse flexplekken/ kantoorruimten beschikbaar voor de leraren. Hier mag nog wat extra aandacht zijn voor het wegwerken van de snoeren van de apparatuur | Werk snoeren onder/rondom bureaus weg
7.2.13 | L | De elektrische installatie zou onderhouden zijn conform de NEN 3140. Op de installatie(zie foto 1) is dit echter niet zichtbaar aangebracht d.m.v keuringsstickers. | Check of de elektrische installatie periodiek wordt gekeurd conform de NEN 3140. Laat dit ook op de installatie vastleggen, zodat een gebruiker ook kan zien dat hij met een veilig middel werkt.
7.2.13 | M | Apparatuur niet gekeurd werden conform de NEN 3140. Dit betreft o.a.de apparatuur in het BINAS lokaal. | Zorg dat de apparatuur die gebruikt wordt in de BINAS lokalen periodiek gekeurd wordt conform de NEN 3140.
7.2.13 | M | Tevens stond er een ongekeurde boormachine (3), welke niet meer in gebruik zou zijn | Voer middelen(kolomboor) die niet meer in gebruik zijn af
7.2.13 | M | In de CV ruimte zijn afgeknipte kabels aangetroffen die niet afgedopte waren | Werk de losse draden in de CV ruime weg
7.2.15 | M | Er is op verschillende plekken in het gebouw aangegeven dat men het binnenklimaat als niet altijd prettig ervaart (koude warmte, benauwd etc). | Aangezien het niet goed duidelijk is waar, wanneer welke klachten er zijn verdient het aanbeveling om te starten met het aanleggen van een logboek. In dit logboek kan men aangeven welke klachten men ervaart, op welk moment en op welke locatie. Bepaal op basis van deze registraties uw vervolgstappen
7.2.16 | L | Er bestaat volgens de inventarisatie echter een redelijk vermoeden op de aanwezigheid van in de constructie verborgen asbesthoudende materialen: holle wanden en betimmeringen; achter plafonds; spouwlatten van kozijnen en installaties. | Houd er rekening mee dat bij eventuele verbouwing of aanpassingen installatie een aanvullen asbestinventarisatie noodzakelijk is, gezien
7.2.16 | M | De opslagkast (zie foto 1) in het BINAS lokaal is niet voorzien van ventilatie op de buitenlucht | Verzorg een opslag kast die voldoet aan de PGS 15
7.2.16 | H | Tijdens de rondgang is geconstateerd dat het BINAS lokaal niet consequent wordt afgesloten en er dus de mogelijkheid bestaat dat niet bevoegden in contact komen met gevaarlijke stoffen. Hiernaast stonden er veel losse flessen voor het grijpen op de tafels. | Stel een veiligheidsbeleid op t.b.v. het veilig gebruik van het BINAS lokaal
7.2.16 | H | In verband met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en brandgevaarlijke testen. Zijn er aanvullende EHBO middelen in de BINAS lokalen aanwezig (2,3,4). | Zorg dat aanwezige hulpmiddelen (nooddouche oogdouche, branddeken etc.) regelmatig worden gecontroleerd op werking en houdbaarheid (deken)
7,2,17 | L | De akoestiek in de gymzaal is niet in orde. De vervanging van de oude scheidingswanden moet hier een verbetering in gaan aanbrengen | Laat na het plaatsen van de nieuwe scheidingwanden onderzoek oden of de nagalmtijd in de gymzaal binnen de norm blijft
Plan van aanpak
Plan van aanpak