## PLVA Wolfert Dalton
Nr | P | Knelpunt | Plan specificatie | Verantwoordelijke | Uitvoerende | Planning | Realisatie
6.2.2 | M | Het is onduidelijk of alle mogelijke scenario’s aandacht krijgen in het plan. | Bepaal samen met het BHV team of alle mogelijke scenario’s t.a.v. calamiteiten zijn opgenomen en uitgewerkt in het BHV -plan
6.2.3 | H | De effectiviteit van de bedrijfshulp-verleningsorganisatie en het schoolnoodplan worden niet regelmatig geoefend en geëvalueerd. | Plan periodiek BHV oefeningen en evalueer deze. Gezien de staat van het gebouw en de aanwezige orde en netheid verdient het aanbeveling dit op korte termijn te plannen
6.2.4 | H | De noodverlichting brand niet overal, op het podium is een UIT bord geplaats op een locatie waar geen uitgang is en er is een nooduitgang zonder juiste aanduiding. (zie foto op volgende pagina) | Loop alle vluchtwegen, nooddeuren en aanduidingen na en verhelp de aangegeven tekortkomingen
6.2.6 | H | De plattegronden hangen op locaties die niet in het zicht zijn. Hiernaast bevat de tekening een alarmnummer (206) wat niet meer in gebruik is. | Zorg voor up to date plattegronden en informatie aangaande de BHV.
6.2.6 | M | Er zijn diverse kapotte plafondplaten aanwezig, of helemaal niet aanwezig. Het verlaagde plafond heeft ook een functie t.a.v. brandverspreiding en kan nu niet goed functioneren | Plaats de plafondplaten op plekken waar deze ontbreken
7.2.2. | H | Het achterstallig onderhoud geeft of gaat problemen geven in de vorm van struikelen, vallen, verwondingen etc. • Verzakkingen van tegels • Gebouwdelen die afbreken • Kapotte deur • Veel taken op de noodtrap etc | Breng de situatie rondom het schoolgebouw in kaart en laat verzakkingen, beschadiging e.e.d verhelpen.
7.2.2 | M |  | Loop preventief ronden rondom het gebouw om tekortkomingen tijdig te signaleren en maatregelen te kunnen nemen.
7.2.3 | M | Op enkel plekken komen delen van treden los. | Loop de trappen in het gebouw na en laat daar waar delen loslaten dit repareren
7.2.5 | M | De sanitaire voorzieningen in het gebouw zijn sterk verouderd en oogden niet schoon. De schoonmaak is hier onder de maat | Zorg voor extra schoonmaak en onderhoud van de toiletgroepen
7.2.7 | H | Het schoolgebouw oogde als totaal: slecht onderhouden en slecht schoon gemaakt. Als hier preventief geen acties op worden genomen dan zal dit t.z.t. gaan leiden tot onveilige situaties. | Zorg dat de schoonmaak in het gebouw wordt geoptimaliseerd
7.2.7 | H |  | Laat het achterstallige onderhoud oppakken
7.2.7 | H |  | Laat een bouwkundige partij het gebouw inspecteren op veiligheid in relatie tot de tijd dat het nog in gebruik zal zijn.
7,2,9 | M | Er zijn in het pand diverse flexplekken/ kantoorruimten en werkplekken voor de leerlingen en leraren beschikbaar. Hier mag nog wat extra aandacht zijn voor het wegwerken van de snoeren van de apparatuur. | Werk snoeren onder/rondom bureaus weg
7.2.12 | H | Bij tekortkomingen t.a.v. de ketels en de elektrische installatie wordt onderhoud uitgevoerd. Niet preventief. M.a.w. de staat van de installaties is onduidelijk | Laat een inspectie uitvoeren op de staat van de installaties, laat tekortkomingen verhelpen en laat vaststellen wat nodig is om deze tot aan de nieuwbouw veilig in gebruik te houden
7.2.13 | M | Het pand is van voor 1994. Er zou een asbestinventarisatie zijn uitgevoerd en aangetoond dat er geen asbest aanwezig was. Een asbestinventarisatie is nog niet ter beoordeling aangeboden | Laat de asbestinventarisatie beoordelen
7.2.15 | H | Op het dak komt af en toe een schoonmaak bedrijf om deze schoon te vegen en/of het verhelpen van lekkages. Het dak is niet voorzien van een dakrandbeveiliging of andere voorzieningen om deze veilig te kunnen betreden. | Zorg dat er bij werkzaamheden < 4meter van de dakrand maatregelen worden genomen t.a.v. valgevaar
7.3.1 | H | Er is een verouderde gymzaal aanwezig: • Het onderhoud en de schoonmaak van de sanitaire voorzieningen is slecht • Er zijn kapotte materialen aanwezig die onveilig in gebruik zijn. • Ruimten worden oneigenlijk gebruikt om rommel in te gooien | Besteedt aandacht aan de orde, net heid en het schoonhouden van de gymzaal
7.3.3 | H | De aanwezige zuurkasten zijn niet in onderhoud volgens de voorschriften uit NEN-EN 14175 en de daarbij horende NPR 4500; - de zuurkasten zijn voorzien van stof in de afzuiging. - Ventilatieroosters in het lokaal zijn vervuild. | Zorg dat de zuurkasten in onderhoud worden genomen en draag zorg voor het reinigen van de ventilatieroosters in het lokaal
7.2.3 | M |  | Het verdient aanbeveling deze specifiek lokalen bij de volgen de inventarisatie door de TOA te laten inventariseren met behulp van de VO-Scan
Plan van aanpak
Plan van aanpak
Plan van aanpak
Plan van aanpak